## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 10 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 4 | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Done | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
6 | Construccion Incial de MockUps | Done | 9 | 0 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construccion UML casos de uso | Done | 9 | 0 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
8 | Documento IEEE 29148 | Ongoing | 8 | 0 | 2 | Documentacion | Llenado preliminar
9 | Documento Software Requeriments Especifications | Ongoing | 9 | 0 | 2 | Documentacion | Llenado preliminar
10 | Configurar el proyecto en el Frontend con React | Done | 5 | 1 | 2 |  | Configuración del frontend en el editor de código, instalación de todos los componentes a usar
11 | Vista Página Home | Done | 11 | 1 | 2 | Frontend | Construcción vista página Home en Frontend
12 | Vista Página Creación Usuario (Registro) | Done | 11 | 1 | 2 | Frontend | Construcción vista página Crear Usuario en Frontend
13 | Vista Página Login (Iniciar Sesión) | Done | 11 | 1 | 2 | Frontend | Construcción vista página Login en Frontend
14 | [5 empty] | Proyecto
15 | [5 empty] | Académica
16 | [5 empty] | Académica
17 | Vista Página Datos de Contacto | Done | 11 | 1 | 2 | Frontend | Construcción vista página de Contacto en Frontend
18 | Vista Página Productos (Ingredientes) | Done | 11 | 1 | 2 | Frontend | Construcción vista página de Productos en Frontend
19 | Vista Página base de datos usuarios registrados | Done | 11 | 1 | 2 | Frontend | Construcción vista página base de datos Usuarios registrados en Frontend
20 | Construcción informe de retrospectiva | Done | 3 | 1 | 1 | Documentacion | Construcción del informe restrospectiva del sprint 1
21 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | Done | 4 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 2
22 | Aplicación de plantillas Boostraps- React para las vistas | Done | 13 | 2 | 2 | Frontend | Busqueda y aplicación de plantillas Boostraps - React
23 | Recolección de las imágenes a usar en el proyecto | Done | 6 | 2 | 1 | Frontend | Busqueda de las imágenes gratuitas para aplicar en el proyecto
24 | Pruebas desarrolladas a la visualización de las vistas del proyecto | Done | 4 | 2 | 1 | Frontend | Pruebas del desarrollo de las vistas del proyecto
25 | Construcción informe de retrospectiva Sprint 2 | Done | 3 | 2 | 1 | Documentacion | Construcción del informe restrospectiva del sprint 2
26 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.3 | Done | 4 | 2 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 3
27 | Diligenciar documento IEEE 29148 sprint 2 | Done | 2 | 2 | 1 | Documentacion | Agregar información en el documento
28 | Diligenciar Documento Software Requeriments Especifications sprint 2 | Done | 2 | 2 | 1 | Documentacion | Agregar información en el documento
29 | Configurar el proyecto, instalar los complementos en el Backend | Done | 5 | 3 | 2 | Backend | Configuración del backend en el editor de código, instalación de todos los componentes a usar.
30 | Configurar estructrua MVC dentro del Backend (Models, Controller, Routes) | Done | 4 | 3 | 2 | Backend | Configurar estructrua MVC dentro del Backend (Models, Controller, Routes)
31 | Configurar el Codigo en los Modelos | Done | 4 | 3 | 2 | Backend | Desarrollar código en la carpeta Models
32 | Configurar el Código en los controladores | Done | 4 | 3 | 2 | Backend | Desarrollar el código para el Controllers
33 | Configurar el Código en la Ruta | Done | 4 | 3 | 2 | Backend | Desarrollar el código para el Routes
34 | Configurar Postman para las pruebas | Done | 5 | 3 | 2 | Backend | Configurar Postam para la realización de las pruebas
35 | Configurar Mongo DB para las pruebas | Done | 5 | 3 | 2 | Backend | Configurar MongoDB para las pruebas con colecciones
36 | Actualizar el Devops | Done | 3 | 3 | 1 | Documentacion | Actualizar las tareas en el Devops Jira
37 | Construcción informe de retrospectiva Sprint 3 | Done | 3 | 3 | 1 | Documentacion | Construcción del informe restrospectiva del sprint 3
38 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 | Done | 4 | 3 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 4
39 | Diligenciar documento IEEE 29148 sprint 3 | Done | 2 | 3 | 1 | Documentacion | Agregar información en el documento
40 | Diligenciar Documento Software Requeriments Especifications sprint 3 | Done | 2 | 3 | 1 | Documentacion | Agregar información en el documento
41 | Configurar la opción de autenticación en el proyecto | Ongoing | 8 | 4 | 2 | Backend | Configurar para que ocurra la autenticación con la base de datos
42 | Integrar el Frontend con el Backend | Ongoing | 20 | 4 | 2 | Frontend-Backend | Integrar Frontend con el Backend para despliegue del proyecto
43 | Realizar Pruebas sobre el funcionamiento del proyecto (Frontend-backend) | Ongoing | 5 | 4 | 2 | Frontend-Backend | Realización de Pruebas en el proyecto
44 | Construcción informe de retrospectiva Sprint 4 | Done | 2 | 4 | 1 | Documentacion | Construcción del informe restrospectiva del sprint 4
45 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.5 | Done | 2 | 4 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 5
46 | Desplegar contenedor Docker en Amazon ECS | Planned | 10 | 5 | 2 | Despliegue
47 | Desplegar Backend en Heroku | Planned | 10 | 5 | 2 | Despliegue
48 | Desplegar base de datos en Mongo Atlas | Planned | 10 | 5 | 2 | Despliegue
49 | Construcción informe de retrospectiva Sprint 5 | Planned | 2 | 5 | 1 | Documentacion | Construcción del informe restrospectiva del sprint 5
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.